## Remonty dróg 2017
LISTA PLANOWANYCH REMONTÓW NA ROK 2017 - program "REMONTY DRÓG"
Lp. | Nr drogi | Nazwa odcinka i kilometraż | Długość odcinka w km | Wprowadzone do planu na 2015 r. w asortymencie "Remonty dróg" | Kwota po przetargu zł brutto | Wykonawca | Termin realizacji | Kierownik Projektu | Informacje
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6
1 | 74 | Jałowęsy - Opatów od km 135+362 do km 142+150 | 6.788 | pismo nr DZ.ZKM.3110.2.2015.12 z dnia 24.04.2015 /N/ | 3171702,23 w tym droga: 2651895,99; mosty: 519806,24 | SKANSKA S.A. | 4 miesiące od podpisania umowy tj. 15.11.2015 | Zbigniew Cichy | W TRAKCIE PROCEDURY PRZETARGOWEJ
2 | 74 | Piórków - Jałowęsy od km 122+060 do km 135+362 | 13.302 | pismo nr DZ.ZKM.3110.2.2015.22 z dnia 18.05.2015 /N/ | 2306000.49 | Konsorcjum: PRI FART, PUK Fart-Bis | 30.10.2015 | Dariusz Tutaj | DOKUMENTACJA PRZETARGOWA W PRZYGOTOWANIU
3 | 79 | Wełnin - Grotniki Duże od km 266+831 do km 273+140 | 6.309 | pismo nr DZ.ZKM.3110.2.2015.22 z dnia 18.05.2015 /N/ | 697322.18 | KPRD | 30.10.2015 | Zbigniew Cichy | DOKUMENTACJA PRZETARGOWA W PRZYGOTOWANIU
4 | 77 | Lipnik - Milczany od km 0+200 do km 14+000 | 13.8 | pismo nr DZ.ZKM.3110.2.2015.36 z dnia 15.07.2015 /N/ | 983346.87 | KPRD | 30.10.2015 | Małgorzata Szwugier | DOKUMENTACJA PRZETARGOWA W PZRYGOTOWANIU
5 | 73 | Morawica-Wola Morawicka od km 24+952 do km 25+900 | 0.948 | pismo nr DZ.ZKM.3110.2.2015.43 z dnia 03.08.2015 /N/ | 1983293.82 | PRI FART | 30.10.2015 | Tomasz Sornat | DOKUMENTACJA PRZETARGOWA W PRZYGOTOWANIU
6 | 42 | Kuczów-Styków od km 272,700 do 274,277 i od km 274,783 do 276,000 | 2.794 | pismo nr DZ.ZKM.3110.2.2015.43 z dnia 03.08.2015 /N/ | 1983293.82 | PRI FART | 30.10.2015 | Tomasz Sornat | W ROKU 2017 - W TRAKCIE PROCEDURY PRZETARGOWEJ NA DOKUMENTACJE
|  |  | 43.941 |  | 11124959.41
LISTA PRZYGOTOWANYCH REMONTÓW DRÓG NA ROK 2017 do 500 mb
Lp. | Nr drogi | Nazwa odcinka i kilometraż | Długość odcinka w km | Rejon | Kwota po przetargu zł brutto | Wykonawca | Termin realizacji | Kierownik Projektu | Informacje
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6
1 | 9 | Lipnik od km 97+600 do km 98+100 oraz Pęchów od km 104+000 do km 104+500 | 1 | Rejon Opatów | 616759.39 | KPRD | 2 miesiące od podpisania umowy | Janusz Waga | W TRAKCIE PROCEDURY PRZETARGOWEJ
2 | 79 | Czekarzewice od km 146+700 do km 147+200 oraz od km 149+500 do km 150+000 | 1 | Rejon Opatów | 616759.39 | KPRD | 2 miesiące od podpisania umowy | Janusz Waga | W TRAKCIE PROCEDURY PRZETARGOWEJ
2
ZADANIA INWESTYCYJNE - REALIZACJA 2016-2017
lp. | Nr drogi | Nazwa odcinka i kilometraż | Długość odcinka w km | Limit dostępnych środków na 2017 r. tys.zł. | Kwota zatwierdzona pismem |  |  |  | Informacje
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |  |  |  | 6
1 | 74 | Piórków -miejsce do ważenia od km 122+074,80 do km 122+402,30 | 0,342 dł miejsca do ważenia | 1182.557 | Plan wydatków majątkowych i bieżących |  |  |  | W TRAKCIE REALIZACJI
2 | 79 | Złota - Szewce od km 193+729,49 do km 201+269,83 | 7.54 | 8443.563 | Plan wydatków majątkowych i bieżących |  |  |  | W TRAKCIE REALIZACJI
Razem |  |  | 7.54 | 9626.12
SZACOWANA WARTOŚĆ ROBÓT 70 000 000 ZŁ